## 通村入组
附件6
灵宝市创建省级“四好农村路”示范县（乡村道） 建设任务表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） | 路面宽（米） | 建设年限 | 本 年 度 计 划(万元) |  | 责任单位 | 建设标准
[6 empty] | 总投资 | 省补
1 | 吴家至秦家河 | 改建 | 2.33 | 4.5 | 2021 | 104 | 70 | 川口乡 | 1、县乡公路：二级公路，路基宽8.5米，路面宽7.0米；三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米。通村公路：通行政村公路路基宽度不低于5.5米，砼路面宽4.5米；通自然村公路路基宽度不低于4.5米，砼路面宽3.5米；通行政村加宽项目路基宽度不低于5.5米，路面加宽1—1.5米，砼路面宽度不低于4.5米。 2、切实落实农村公路安全防护工程,排水设施,绿化工程等设施与主体工程同时设计,同时施工,同时验收交付使用的“三同时”制度。 3、加强质量监管。进一步完善“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系,确保道路工程质量和使用寿命，做到内业资料管理规范。 4、落实七公开制度(计划公开、补助政策公开、招投标公开、施工管理公开、质量监管公开、资金使用公开、工程验收公开) ,加强行业监管力度,发挥群众监督作用。
2 | 吴家至碑基 | 改建 | 4.15 | 4.5 | 2021 | 186 | 124
3 | 秦家河至前背坡 | 改建 | 1.1 | 3.5 | 2021 | 44 | 22
| 小计 |  | 7.58 |  |  | 334 | 216
4 | X066至陈家坡 | 改建 | 0.48 | 3.5 | 2021 | 19 | 10 | 尹庄镇
5 | 杨公村至石家山 | 改建 | 1.65 | 3.5 | 2021 | 66 | 33
| 小计 |  | 2.13 |  |  | 85 | 43
6 | 双庄村至宁下组 | 改建 | 1.4 | 3.5 | 2021 | 56 | 28 | 苏村乡
7 | 郭前组至西沟畔 | 改建 | 0.83 | 3.5 | 2021 | 33 | 17 | 朱阳镇
8 | X015至布沟组 | 改建 | 1.2 | 3.5 | 2021 | 48 | 24
9 | 董家埝村部至王峪组 | 改建 | 2.1 | 3.5 | 2021 | 84 | 42
10 | 杨岭至阳坡 | 改建 | 1 | 3.5 | 2021 | 40 | 20
11 | Y009线至李家沟 | 改建 | 0.9 | 3.5 | 2021 | 36 | 18
12 | 中村至南峪组 | 改建 | 1.83 | 3.5 | 2021 | 73 | 36
13 | 下村至上村 | 改建 | 1.245 | 3.5 | 2021 | 50 | 25
14 | 五组后曼-孟家沟 | 改建 | 1.6 | 3.5 | 2021 | 64 | 32
15 | 河底至辛家河 | 改建 | 0.35 | 3.5 | 2021 | 14 | 7
16 | 吴家垣至后尖角 | 改建 | 0.85 | 3.5 | 2021 | 34 | 17
| 小计 |  | 11.905 |  |  | 476 | 238
17 | S312至贝子原 | 改建 | 0.32 | 3.5 | 2021 | 13 | 6 | 焦村镇 | 1、县乡公路：二级公路，路基宽8.5米，路面宽7.0米；三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米。通村公路：通行政村公路路基宽度不低于5.5米，砼路面宽4.5米；通自然村公路路基宽度不低于4.5米，砼路面宽3.5米；通行政村加宽项目路基宽度不低于5.5米，路面加宽1—1.5米，砼路面宽度不低于4.5米。 2、切实落实农村公路安全防护工程,排水设施,绿化工程等设施与主体工程同时设计,同时施工,同时验收交付使用的“三同时”制度。 3、加强质量监管。进一步完善“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系,确保道路工程质量和使用寿命，做到内业资料管理规范。 4、落实七公开制度(计划公开、补助政策公开、招投标公开、施工管理公开、质量监管公开、资金使用公开、工程验收公开) ,加强行业监管力度,发挥群众监督作用。
18 | X031至谭建庄 | 改建 | 1.2 | 4.5 | 2021 | 54 | 36 | 西阎乡
19 | X035至强家村 | 改建 | 0.8 | 4.5 | 2021 | 36 | 24 | 阳平镇
20 | 肖泉村部至村界 | 改建 | 2.6 | 4.5 | 2021 | 117 | 78
| 小计 |  | 3.4 |  |  | 153 | 102
21 | Y026坡底至王家窑 | 改建 | 5.7 | 6.5 | 2021 | 1060 | 460 | 豫灵镇
22 | 杜家寨至沟北 | 改建 | 1.9 | 3.5 | 2021 | 76 | 38
23 | 文峪村至岸泊 | 改建 | 1 | 3.5 | 2021 | 40 | 20
24 | 古董村至董社村 | 改建 | 0.65 | 4.5 | 2021 | 29 | 20
| 小计 |  | 9.25 |  |  | 1205 | 538
合计 |  |  | 37.185 |  |  | 2376 | 1207