灵宝市2023年农村公路养护

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施情况

在做好日常养护工作的同时，结合养护工作实际，汛期来临前，做好道路路面灌缝、坑槽挖补等预防性养护，增设修复边沟、拦水带等排水设施，储备应急物资在汛期、恶劣天气和突发事件期间，及时正确处置和修复小型水毁、重度病害、突发性事件、灾情险情等，主要包括清理塌方修复路肩冲毁、路基路面沉陷挖补、修复挡墙、修复损坏边沟新增排水设施等。

健全巡查养护管理机制，维护保养灵宝市农村公路县道341.95公里、乡道413.67公里、村道1407.03公里，宣传并保护乡村公路产权，增强沿路居民爱路护路意识，恶劣天气加大巡查频次，保障乡村道路完好畅通。

2023年利用春秋季养护黄金期，对道路坑槽、沉陷、裂缝等病害进行集中修复处置，对绿化断档路段新植补栽，并逐年提升绿化品质。2023年更新补缺道路标牌969块，广角镜87块，喷画彩色标线4000平方米；新建边沟958米、拦水带1379米，路肩播撒五彩石竹、三叶草、太阳花等花草63.4公里，并在道路沿线绘制彩色挡墙涂刷公路标语，适宜路段打造公路驿站、游园小景，丰富农村公路内涵，提升道路安全性和美观性。

（二）项目资金投入和使用情况

《关于下达2023年支出预算批复的通知》（灵财预〔2023〕315号）中2023年农村公路养护资金项目预算数为676万元，为一般公共预算财政拨款。实际支出676万元，资金由国库直接支付到收款人账户上。

二、综合评价情况及评价结论

绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查为基础，指标分析法、因素分析法、成本效益法等评价方法，对照评价指标打分。

经评价组评定灵宝市2023年农村公路养护项目评分结果综合评分为88.9分。

评价等级为“良”，评分表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18 | 90% |
| 过程 | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 40 | 33 | 82.5% |
| 效益 | 20 | 17.9 | 89.5% |
| 合计 | 100 | 88.9 | 88.9% |

# 三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

一是持续深化“四好农村路”示范引领作用。灵宝市有3个镇是“四好农村路”“十百千”市级示范乡(镇)，有4个镇是“四好农村路”县级示范乡(镇)，有32个村是“四好农村路”县级示范村，“四好农村路”县级示范村道300.12公里。

二是创新日常养护新模式。

（二）存在问题及原因分析

1.部分绩效指标设置不合理。

“提升农村公路基本公共服务水平”和“农村公路畅通”设置过于宏大，不容易衡量。

2.日常养护工作未按文件要求检查考核。

农村公路管养质量考核评分表里面的考核标准和分值等内容与灵宝市农村公路管理所文件《关于印发〈灵宝市农村公路养护管理工作考核办法〉的通知》（灵农路〔2020〕31号）文件中的“灵宝市农村公路管理所养护管理考核表”不一致。

3.通过发放问卷，有部分群众表示“损坏修补不及时，路边杂草无人清理，要及时解决路面坑洼问题”。

# 四、有关建议

1.建议增强全面绩效管理培训。

2.严格按照考核文件规定的考核标准进行验收和考核。认真研究考核标准和考核办法，制订科学、合理的考核标准。今后，严格按照考核文件规定的考核标准进行验收和考核。

3.依法治路，进一步管理好农村公路。