2023年中央水库移民扶持基金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施情况

2023年中央水库移民扶持基金项目包含大中型水库后期扶持移民补助和大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设项目。

1.大中型水库移民后期扶持基金移民补助

大中型水库后期扶持移民补助对象是2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民为现状人口，自2006年7月1日起连续发放20年。对2006年7月1日以后搬迁的符合扶持政策的水库移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。

2023年度计划补助资金3,350.70万元，计划扶持补助人数55845人，每人补助600元；实际移民补助支出3,036.24万元，实际扶持补助人数50604人，保障移民安置区群众生活稳定。

2.大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目

大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设项目共计56个。其中水利设施建设项目5个：闫李村、南滩村、文东村、六口村、西闫乡等移民村；基础设施提升绿化、亮化项目47个：西稠桑村、盘东村等沿黄移民村；生产开发项目4个：城东村果品交易市场项目、东古驿村特色食品加工项目、阳平镇移民农产品加工基地配套项目、故县镇移民村人居环境提升工程配套项目。

（二）项目资金投入和使用情况

项目预算数为7,045.70万元，其中移民补助为3,350.70万元；基础设施建设和经济发展为3,695.00万元，包含三移办〔2023〕2号文件预算金额2,280.00万元和三移办〔2023〕13号文件预算金额1,415.00万元。

实际移民补助支出3,036.24万元，基础设施建设和经济发展支出为2,332.10万元，总计支出5,368.34万元。

二、综合评价情况及评价结论

绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查为基础，指标分析法、因素分析法、成本效益法等评价方法，对照评价指标打分。

经评价组评定灵宝市黄河河务局2023年中央水库移民扶持基金项目评分结果综合评分为82.48分。

评价等级为“良”，评分表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13.5 | 90% |
| 过程 | 20 | 18.79 | 93.95% |
| 产出 | 40 | 31.35 | 78.38% |
| 效益 | 25 | 18.84 | 75.36% |
| 合计 | 100 | 82.48 | 82.48% |

# 三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

通过发放水库移民直补资金，切实增加移民年度人均可支配收入600元。项目实施主要围绕安全饮水、道路交通等基础设施，公共服务中心、文化广场、美化绿化等公共服务设施以及污水处理设施等人居环境整治项目开展建设。针对移民村经济收入以农业生产为主的实际，优先考虑农田灌溉渠等扶持农业生产的基础设施项目建设，提高移民村农业生产条件。大力支持具有规模化农业生产条件的移民村，加强农用道路、蓄水和灌溉等设施建设提高乡镇龙头企业的分红效益，进一步提高移民村集体经济收入。

（二）存在问题及原因分析

1.部分指标设置不太合理

“大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目”指标的年度指标值是1个，然而2023年中央水库移民扶持基金项目涉及的项目数量是56个，两者不太相符。

2.受项目进度影响的资金支付进度。

3.移民补助扶持发放人数未达到计划数。

4.部分项目未按计划完成建设。盘西道路硬化和绿化工程、安头村道路硬化工程和底董村文化大院计划建设内容未达到文件要求，视为未按计划完成建设。

5.大部分项目未按时完成建设。总项目数量是56个，按期完工的项目数量是18个。

6.部分项目未完工。有5个项目未完工，分别是南滩村渠道修复项目、六口村人畜饮水项目、西闫乡道路硬化项目、进家村文化大院项目和东古驿村特色食品加工项目。其中，西闫乡道路硬化项目截至评价审核日还未开工。

7.通过发放问卷，有部分群众表示“希望对村生产道路给以改变”“乡村生产路该修缮”“干旱季节，水库不放水，灌溉不了农用”“希望后期维护跟得上”。

# 四、有关建议

1.做好项目前期规划，加快项目实施进度。

建议项目单位在上一年预算时提前做好项目实施的相关准备：一是提早做好水库移民花名册的统计工作，及时了解把握水库移民清单的变化情况，合理测算下一年度水库移民直补资金发放规模，预算编制计划尽量准确；二是对计划开展后期资助项目的移民村提前做好规划和调查，了解各移民村的实际建设情况和村民村情，对有把握及时开展落实的项目纳入下一年计划范围。

2.建立健全有关项目管理制度。

3.建议增强全面绩效管理培训。